## Scheda A
SCHEDA A: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025
dell’Amministrazione Provinciale di Crotone
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma
| Disponibilità finanziaria |  |  | Importo Totale
| Primo anno | Secondo anno | Terzo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 19757079.7724 | 8860264.8 | 6858764 | 35476108.5724
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)
Altra tipologia
Totali | 19757079.7724 | 8860264.8 | 6858764 | 35476108.5724
Il Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione |  |  | Il referente del Programma
(Dott. Michele Scappatura) |  |  | (Ing. Francesco Mario Benincasa)
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

## Scheda B
SCHEDA B: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025
dell’Amministrazione Provinciale di Crotone
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
Elenco delle Opere Incompiute
CUP (1) | CUP Master (2) | Descrizione Opera | Determinazioni dell'amministrazione | ambito di interesse dell'opera | anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (3) | Importo complessivo lavori (4) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (4) | Causa per la quale l'opera è incompiuta | L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell’articolo 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione (5) | Parte di infrastruttura di rete
codice | codice | testo | Tabella B.1 | Tabella B.2 | aaaa | valore | valore | valore | valore | percentuale | Tabella B.3 | si/no | Tabella B.4 | si/no | Tabella B.5 | si/no | si/no | si/no
[6 empty] | somma | somma | somma | somma
Il referente del Programma
(Ing. Francesco Mario Benincasa)
Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Indica l'eventuale Cup master dell'oggetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata
(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (… ) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto
Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale)
Descrizione dell'opera
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura) |  |  | unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore) |  |  | valore (mq, mc …)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato |  |  | si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato |  |  | si/no
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)
Sponsorizzazione |  |  | si/no
Finanza di progetto |  |  | si/no
Costo progetto |  |  | importo
Finanziamento assegnato |  |  | importo
Tipologia copertura finanziaria
Comunitaria |  |  | si/no
Statale |  |  | si/no
Regionale |  |  | si/no
Provinciale |  |  | si/no
Comunale |  |  | si/no
Altra Pubblica |  |  | si/no
Privata |  |  | si/no

## Scheda C
SCHEDA C: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025
dell’Amministrazione Provinciale di Crotone
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat |  |  | localizzazione - CODICE NUTS | trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 | immobili disponibili ex articolo 21 comma 5 | già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore Stimato
|  |  |  | Reg | Prov | Com | [5 empty] | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Totale
codice | codice | codice | testo | cod | cod | cod | codice | Tabella C.1 | Tabella C.2 | Tabella C.3 | Tabella C.4 | valore | valore | valore | somma
[12 empty] | somma | somma | somma | somma
Il referente del Programma
(Ing. Francesco Mario Benincasa)
Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

## Scheda D
SCHEDA D: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025
dell’Amministrazione Provinciale di Crotone
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Numero intervento CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | lotto funzionale (5) | lavoro complesso (6) | codice ISTAT |  |  | localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | FONTE FINANZIAMENTO | Livello di priorità (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | [8 empty] | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
[7 empty] | Reg | Prov | Com | [6 empty] | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11)
[23 empty] | Importo | Tipologia
numero intervento CUI | testo | codice | data (anno) | testo | si/no | si/no | cod | cod | cod | codice | Tabella D.1 | Tabella D.2 | testo | testo | Tabella D.3 | valore | valore | valore | valore | valore | valore | data | valore | Tabella D.4 | Tabella D.5
L91006950793202000001 | 1/22 | H27H18001560001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 011 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 1 “CRUCOLESE” (SS 106 Torretta – Crucoli - SS 106 Nicà) | D.M. 49/18 Annualità 2022 | 3 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 |  | 0
L91006950793202000003 | 3/22 | H47H18001440001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 021 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 15 ROSANETI (SP 16 Bivio Caputi - Bivio SP 17 - SP 14 Bivio Valle delle Rose) | D.M. 49/18 Annualità 2022 | 3 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |  | 0
L91006950793202000004 | 4/22 | H27H18001590001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 002 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 32 “SANTA RANIA” (Innesto SP 62 – Caccuri - C.da S. Rania - SP 31) | D.M. 49/18 Annualità 2022 | 3 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |  | 0
L91006950793202000005 | 5/22 | H77H18001620001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 027 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 53 "SERRA MUZZUNETI" tratto Verzino-Pallagorio | D.M. 49/18 Annualità 2022 | 3 | 382433.0024 | 0 | 0 | 0 | 382433.0024 | 0 |  | 0
L91006950793202100003 | 6/22 | H87H20001590001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 024 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 36 DAL KM 0+000 AL KM 11+380 E DELLA SP 37 DAL KM 0+000 AL KM 6+100 | D.M. 123/20 Annualità 2022 | 3 | 300080 | 0 | 0 | 0 | 300080 | 0 |  | 0
L91006950793202100004 | 7/22 | H47H20001600001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 025 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DELLA SP 14 DAL KM 20+750 AL KM 22+250 | D.M. 123/20 Annualità 2022 | 3 | 809421.16 | 0 | 0 | 0 | 809421.16 | 0 |  | 0
L91006950793202100006 | 9/22 | H61B21004160001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 015 | ITF62 | 01 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLA SP 40 BIS NEL COMUNE DI MESORACA SUL TORRENTE POTAMO | D.M. PONTI Annualità 2021 | 3 | 1686700 | 0 | 0 | 0 | 1686700 | 0 |  | 0
L91006950793202100007 | 10/22 | H95F21001100001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 018 | ITF62 | 58 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL PONTE SUL FIUME TACINA NELL’ABITATO DI ROCCABERNARDA SULLA SP 58 | D.M. PONTI Annualità 2021 | 3 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |  | 0
L91006950793202100008 | 11/22 | H55F21001380001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 012 | ITF62 | 58 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEI PONTI IN MURATURA SULLA SP 59 NEI COMUNI DI CUTRO E SAN MAURO MARCHESATO | D.M. PONTI Annualità 2021 | 3 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 |  | 0
L91006950793202100009 | 12/22 | H65F21001010001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 024 | ITF62 | 58 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL PONTE DELLA PETRUSA NEL COMUNE DI SCANDALE SULLA SP 56 | D.M. PONTI Annualità 2021 | 3 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 |  | 0
L91006950793202100010 | 13/22 | H95F21001110001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 018 | ITF62 | 01 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLA SP 38 IN LOCALITÀ NIFFI NEL COMUNE DI ROCCABERNARDA | D.M. PONTI Annualità 2021 | 3 | 336740 | 0 | 0 | 0 | 336740 | 0 |  | 0
L91006950793202100011 | 14/22 | H35F21001220001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 012 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE AD ARCHI SUL FIUME TACINA SULLA SP 41 NEL COMUNE DI CUTRO | D.M. PONTI Annualità 2022 | 3 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 |  | 0
L91006950793202100012 | 15/22 | H85F21001170001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 017 | ITF62 | 58 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CROPA SULLA SP 58 NEL COMUNE DI PETILIA POLICASTRO | D.M. PONTI Annualità 2022 | 3 | 1417000 | 0 | 0 | 0 | 1417000 | 0 |  | 0
L91006950793202100013 | 16/22 | H11B21001540001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 01 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO MAGISTRALE "GRAVINA" CROTONE - LOTTO FUNZIONALE | P.N.R.R. | 3 | 100000 | 600000 | 1300000 | 0 | 2000000 | 0 |  | 0
L91006950793202100014 | 17/22 | H81B21002000001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 017 | ITF62 | 58 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | NUOVO POLO SCOLASTICO IN LOC. FORESTA DI PETILIA POLICASTRO (KR). COMPLETAMENTO CORPO PALESTRA E LABORATORI | P.N.R.R. | 3 | 100000 | 500000 | 800000 | 0 | 1400000 | 0 |  | 0
L91006950793202100016 | 18/22 | H15F21000260001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 07 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE IPSIA "BARLACCHI" | P.N.R.R. | 3 | 59007.55 | 100000 | 250000 | 0 | 409007.55 | 0 |  | 0
L91006950793202100017 | 19/22 | H11D20000490001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 09 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO LICEO STATALE "G. V. GRAVINA" PLESSO EX CLINICA S. FRANCESCO | P.N.R.R. | 3 | 50000 | 100000 | 250000 | 0 | 400000 | 0 |  | 0
L91006950793202100018 | 20/22 | H11D20000540001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 09 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO IPSIA "BARLACCHI" - CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 100000 | 200000 | 300000 | 0 | 600000 | 0 |  | 0
L91006950793202100019 | 21/22 | H11D20000500001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 09 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO LICEO CLASSICO "PITAGORA" - CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 100000 | 200000 | 300000 | 0 | 600000 | 0 |  | 0
L91006950793202100020 | 22/22 | H18B20000260001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 07 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO "FILOLAO" - CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 100000 | 200000 | 150000 | 0 | 450000 | 0 |  | 0
L91006950793202100021 | 23/22 | H41D20000520001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 022 | ITF62 | 09 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LICEO "BORRELLI" - S. SEVERINA (KR) | P.N.R.R. | 3 | 100000 | 100000 | 188000 | 0 | 388000 | 0 |  | 0
L91006950793202100022 | 24/22 | H11D20000510001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 09 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICiENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "LUCIFERO" - CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 100000 | 100000 | 230000 | 0 | 430000 | 0 |  | 0
L91006950793202100023 | 25/22 | H11D20000520001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 09 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "DONEGANI" - CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 50000 | 100000 | 130000 | 0 | 280000 | 0 |  | 0
L91006950793202100024 | 26/22 | H11D20000530001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 09 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "CILIBERTO" - CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 100000 | 100000 | 230000 | 0 | 430000 | 0 |  | 0
L91006950793202100025 | 27/22 | H18B20000270001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 07 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO TECNICO STATALE GEOMETRI "SANTONI" - CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 80000 | 100000 | 200000 | 0 | 380000 | 0 |  | 0
L91006950793202200001 | 28/22 | H75F22000720001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 017 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | AREA INTERNA SILA E PRESILA. LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. 7, 8, 11, 14, 26, 26 BIS, 28, 53 E 54 NEI COMUNI DI SAN NICOLA DELL’ALTO, PALLAGORIO, CARFIZZI, VERZINO, UMBRIATICO E SAVELLI, E DELLE SS.PP. 27, 32, 33, 56 E 62 NEI COMUNI DI SANTA SEVERINA, CACCURI, CERENZIA E CASTELSILANO PER IL BIENNIO 2021/2022 | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 Annualità 2021-2022 | 3 | 551701.27 | 0 | 0 | 0 | 551701.27 | 0 |  | 0
L91006950793202200004 | 31/22 | H19I22000040006 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 07 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SANTONI" - CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 50250 | 150000 | 110000 | 0 | 310250 | 0 |  | 0
L91006950793202200005 | 32/22 | H85F21000650006 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 017 | ITF62 | 07 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA DEL LICEO DI PETILIA POLICASTRO (KR) | P.N.R.R. | 3 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | 250000 | 0 |  | 0
L91006950793202200006 | 33/22 | H19I220000500006 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 07 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALL’APERTO PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NAUTICO “M. CILIBERTO” - VIA SIRIS – CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 10000 | 80000 | 0 | 0 | 90000 | 0 |  | 0
L91006950793202200007 | 34/22 | H19I22000060006 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 07 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IPSIA "BARLACCHI"- VIA G. CARDUCCI - CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 58450 | 250000 | 250000 | 0 | 558450 | 0 |  | 0
L91006950793202200008 | 35/22 | H15F21000840006 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 07 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA DEL LICEO CLASSICO "PITAGORA" - CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 50000 | 150000 | 150000 | 0 | 350000 | 0 |  | 0
L91006950793202200009 | 36/22 | H11B22001660001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 07 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE PRESSO L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "LUCIFERO" - VIA G. CARDUCCI - CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 72300 | 150000 | 150000 | 0 | 372300 | 0 |  | 0
L91006950793202200010 | 37/22 | H15F21000850006 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 07 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PERTINI" - CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | 250000 | 0 |  | 0
L91006950793202200011 | 38/22 | H15F21000830006 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 07 | Opere e Infrastrutture Sociali - Sociali e Scolastiche | ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO "FILOLAO" - CROTONE | P.N.R.R. | 3 | 50000 | 150000 | 150000 | 0 | 350000 | 0 |  | 0
L91006950793202200013 | 40/22 | H77H22002660001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 012 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE, DELLE OPERE D'ARTE E DELLE PERTINENZE DELLA SP 7 NEL TRATTO CIRÒ - CARACONESSA | O.C.D.P.C. n. 767/2021 - Decreto n. 19/767 del 15.11.2022 | 3 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |  | 0
L91006950793202200014 | 41/22 | H77H22002670001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 012 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE, DELLE OPERE D'ARTE E DELLE PERTINENZE DELLA SP 10 NEL TRATTO CIRÒ - INNESTO SP 9 | O.C.D.P.C. n. 767/2021 - Decreto n. 19/767 del 15.11.2022 | 3 | 1000000 | 999100.27 | 0 | 0 | 1999100.27 | 0 |  | 0
L91006950793202200015 | 42/22 | H37H22002380001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 012 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE, DELLE OPERE D'ARTE E DELLE PERTINENZE DELLA SP 43 NEL TRATTO CUTRO - SS 106 | O.C.D.P.C. n. 767/2021 - Decreto n. 19/767 del 15.11.2022 | 3 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |  | 0
L91006950793202200022 | 44/22 | H88B22000270006 | 2023 | Arturo Crugliano Pantisano | no | no | 18 | 101 | 012 | ITF62 | 09 | Infrastrutture Ambientali e Risorse Idriche - Risorse Idriche | INTERVENTI DI CAPTAZIONE, ACCUMULO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE DI RISORSE IDRICHE E MONITORAGGIO DELLA RETE IDRICA. POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO CON ANNESSI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | P.N.R.R. | 3 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 4000000 | 0 |  | 0
L91006950793202100026 | 1/23 | H85F21001180001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 017 | ITF62 | 58 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL PONTE SULLA SP 60 NEL COMUNE DI PETILIA POLICASTRO SUL FIUME TACINA | D.M. PONTI Annualità 2023 | 3 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 |  | 0
L91006950793202100027 | 2/23 | H15F21001450001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 018 | ITF62 | 58 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEI PONTI IN MURATURA SULLA SP 58 NEI COMUNI DI SANTA SEVERINA, ROCCABERNARDA E MESORACA | D.M. PONTI Annualità 2023 | 3 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 |  | 0
L91006950793202100028 | 3/23 | H15F21001460001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 019 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME NETO SULLA SP 23 dir NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO | D.M. PONTI Annualità 2023 | 3 | 186600 | 0 | 0 | 0 | 186600 | 0 |  | 0
L91006950793202100029 | 4/23 | H77H20001350001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 019 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DELLA SP 18 DAL KM 5+000 AL KM 9+450 | D.M. 123/20 Annualità 2023 | 3 | 1016800 | 0 | 0 | 0 | 1016800 | 0 |  | 0
L91006950793202100030 | 5/23 | H77H20001360001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 019 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 19 DAL KM 0+000 AL KM 3+650, DELLA SP 20 DAL KM 0+000 AL KM 3+900 E DELLA SP 21 DAL KM 0+000 AL KM 2+350 | D.M. 123/20 Annualità 2023 | 3 | 279217 | 0 | 0 | 0 | 279217 | 0 |  | 0
L91006950793202100031 | 6/23 | H97H18001740001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 009 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 31 "DELLE TERME" | D.M. 49/18 Annualità 2023 | 3 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |  | 0
L91006950793202100032 | 7/23 | H47H18001470001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 013 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. 45 E 46 | D.M. 49/18 Annualità 2023 | 3 | 382433 | 0 | 0 | 0 | 382433 | 0 |  | 0
L91006950793202100033 | 8/23 | H27H18001620001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 024 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 56 "DEL MARCHESATO" | D.M. 49/18 Annualità 2023 | 3 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 |  | 0
L91006950793202100034 | 9/23 | H57H18001380001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 023 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 54 "SAVELLESE" | D.M. 49/18 Annualità 2023 | 3 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 |  | 0
L91006950793202100035 | 10/23 | H37H18001290001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 012 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 42 "DRAGONE" | D.M. 49/18 Annualità 2023 | 3 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |  | 0
L91006950793202200020 | 11/23 | H25F22000550001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 012 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | AREA INTERNA SILA E PRESILA. LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. 7, 8, 11, 14, 26, 26 BIS, 28, 53 E 54 NEI COMUNI DI SAN NICOLA DELL’ALTO, PALLAGORIO, CARFIZZI, VERZINO, UMBRIATICO E SAVELLI, E DELLE SS.PP. 27, 32, 33, 56 E 62 NEI COMUNI DI SANTA SEVERINA, CACCURI, CERENZIA E CASTELSILANO PER IL BIENNIO 2023/2024 | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 Annualità 2023-2024 | 3 | 236713.79 | 394207.53 | 0 | 0 | 630921.32 | 0 |  | 0
L91006950793202300001 | 12/23 | H87H22002840001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 008 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP 2 "GAGLIOPPO" E 3 "MADONNA DI MARE" | D.M. 9 maggio 2022 - Annualità 2022 | 3 | 400587 | 0 | 0 | 0 | 400587 | 0 |  | 0
L91006950793202300002 | 13/23 | H17H22002540001 | 2023 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 010 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. 52 "PAPANICE" E 57 "GABELLA" | D.M. 9 maggio 2022 - Annualità 2023 | 3 | 440646 | 0 | 0 | 0 | 440646 | 0 |  | 0
L91006950793202200016 | 1/24 | H37H20001920001 | 2024 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 012 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 43 DAL KM 6+300 AL KM 17+350 | D.M. 123/20 Annualità 2024 | 3 | 0 | 300080 | 0 | 0 | 300080 | 0 |  | 0
L91006950793202200017 | 2/24 | H67H20001750001 | 2024 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 012 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 62 DAL KM 0+000 AL KM 11+350 | D.M. 123/20 Annualità 2024 | 3 | 0 | 399280 | 0 | 0 | 399280 | 0 |  | 0
L91006950793202200018 | 3/24 | H27H20001240001 | 2024 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 012 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 59 DAL KM 0+000 AL KM 7+750 | D.M. 123/20 Annualità 2024 | 3 | 0 | 300080 | 0 | 0 | 300080 | 0 |  | 0
L91006950793202200019 | 4/24 | H47H20001740001 | 2024 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 012 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 47 DAL KM 0+000 AL KM 5+350 | D.M. 123/20 Annualità 2024 | 3 | 0 | 296577 | 0 | 0 | 296577 | 0 |  | 0
L91006950793202300003 | 5/24 | H97H22002660001 | 2024 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 009 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 61 "TREPIDÒ" | D.M. 9 maggio 2022 - Annualità 2024 | 3 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 0 |  | 0
L91006950793202300004 | 6/24 | H77H22002570001 | 2024 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 007 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 7 "TORRE PASSO" DA BIVIO SP 9 A INNESTO SP 53 | D.M. 9 maggio 2022 - Annualità 2024 | 3 | 0 | 320940 | 0 | 0 | 320940 | 0 |  | 0
L91006950793202300005 | 1/25 | H47H22002500001 | 2025 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 013 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 48 "OVILE MARINA" | D.M. 9 maggio 2022 - Annualità 2025 | 3 | 0 | 0 | 220764 | 0 | 220764 | 0 |  | 0
L91006950793202300006 | 2/25 | H87H22002850001 | 2025 | Francesco Mario Benincasa | no | no | 18 | 101 | 007 | ITF62 | 07 | Infrastrutture di Trasporto - Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 4 "C.DA CAPPELLA" | D.M. 9 maggio 2022 - Annualità 2025 | 3 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 |  | 0
[16 empty] | 19757079.7724 | 8860264.8 | 6858764 | 1000000 | 36476108.5724 | 0 |  | 0
Il referente del Programma
(Ing. Francesco Mario Benincasa)
Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per Natura Intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10
Il referente del programma
(Ing. Francesco Mario Benincasa)
Note on N12: Milea Giuseppe: 49/22
Note on N14: Milea Giuseppe: 49/22
Note on N15: Milea Giuseppe: 123/2022
Note on N16: Milea Giuseppe: 123/2022
Note on N18: Milea Giuseppe: PONTI/21
Note on N19: Milea Giuseppe: PONTI/21
Note on N20: Milea Giuseppe: PONTI/21
Note on N21: Milea Giuseppe: PONTI/21
Note on N22: Milea Giuseppe: PONTI/22
Note on N23: Milea Giuseppe: PONTI/22
Note on N49: Milea Giuseppe: PONTI/23
Note on N50: Milea Giuseppe: PONTI/23
Note on N51: Milea Giuseppe: PONTI/23
Note on N53: Milea Giuseppe: 123/23
Note on N54: Milea Giuseppe: 49/23
Note on N55: Milea Giuseppe: 49/23
Note on N56: Milea Giuseppe: 49/23
Note on N57: Milea Giuseppe: 49/23
Note on N58: Milea Giuseppe: 49/23

## Scheda E
SCHEDA E: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025
dell’Amministrazione Provinciale di Crotone
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
[11 empty] | codice AUSA | denominazione
Codice | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Tabella E.1 | Ereditato da scheda D | si/no | si/no | Tabella E.2 | codice | testo | Ereditato da scheda D
L91006950793202000001 | H27H18001560001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 1 “CRUCOLESE” (SS 106 Torretta – Crucoli - SS 106 Nicà) | Francesco Mario Benincasa | 300000 | 300000 | CPA | 3 | no | no | 4
L91006950793202000003 | H47H18001440001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 15 ROSANETI (SP 16 Bivio Caputi - Bivio SP 17 - SP 14 Bivio Valle delle Rose) | Francesco Mario Benincasa | 200000 | 200000 | CPA | 3 | no | no | 4
L91006950793202000004 | H27H18001590001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 32 “SANTA RANIA” (Innesto SP 62 – Caccuri - C.da S. Rania - SP 31) | Francesco Mario Benincasa | 200000 | 200000 | CPA | 3 | no | no | 4
L91006950793202000005 | H77H18001620001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 53 "SERRA MUZZUNETI" tratto Verzino-Pallagorio | Francesco Mario Benincasa | 382433.0024 | 382433.0024 | CPA | 3 | no | no | 4
L91006950793202100003 | H87H20001590001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 36 DAL KM 0+000 AL KM 11+380 E DELLA SP 37 DAL KM 0+000 AL KM 6+100 | Francesco Mario Benincasa | 300080 | 300080 | CPA | 3 | no | no | 4
L91006950793202100004 | H47H20001600001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DELLA SP 14 DAL KM 20+750 AL KM 22+250 | Francesco Mario Benincasa | 809421.16 | 809421.16 | CPA | 3 | no | no | 3
L91006950793202100006 | H61B21004160001 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLA SP 40 BIS NEL COMUNE DI MESORACA SUL TORRENTE POTAMO. | Francesco Mario Benincasa | 1686700 | 1686700 | CPA | 3 | no | no | 2
L91006950793202100007 | H95F21001100001 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL PONTE SUL FIUME TACINA NELL’ABITATO DI ROCCABERNARDA SULLA SP 58 | Francesco Mario Benincasa | 1000000 | 1000000 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100008 | H55F21001380001 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEI PONTI IN MURATURA SULLA SP 59 NEI COMUNI DI CUTRO E SAN MAURO MARCHESATO | Francesco Mario Benincasa | 700000 | 700000 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100009 | H65F21001010001 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL PONTE DELLA PETRUSA NEL COMUNE DI SCANDALE SULLA SP 56 | Francesco Mario Benincasa | 250000 | 250000 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100010 | H95F21001110001 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLA SP 38 IN LOCALITA' NIFFI NEL COMUNE DI ROCCABERNARDA | Francesco Mario Benincasa | 336740 | 336740 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100011 | H35F21001220001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE AD ARCHI SUL FIUME TACINA SULLA SP 41 NEL COMUNE DI CUTRO | Francesco Mario Benincasa | 750000 | 750000 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100012 | H85F21001170001 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CROPA SULLA SP 58 NEL COMUNE DI PETILIA POLICASTRO | Francesco Mario Benincasa | 1417000 | 1417000 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100013 | H11B21001540001 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO MAGISTRALE "GRAVINA" CROTONE - LOTTO FUNZIONALE | Francesco Mario Benincasa | 100000 | 2000000 | COP | 3 | no | no | 2
L91006950793202100014 | H81B21002000001 | NUOVO POLO SCOLASTICO IN LOC. FORESTA DI PETILIA POLICASTRO (KR). COMPLETAMENTO CORPO PALESTRA E LABORATORI | Francesco Mario Benincasa | 100000 | 1400000 | COP | 3 | no | no | 2
L91006950793202100016 | H15F21000260001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE IPSIA "BARLACCHI" | Francesco Mario Benincasa | 59007.55 | 409007.55 | CPA | 3 | no | no | 2
L91006950793202100017 | H11D20000490001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO LICEO STATALE "G. V. GRAVINA" PLESSO EX CLINICA S. FRANCESCO | Francesco Mario Benincasa | 50000 | 400000 | MIS | 3 | no | no | 2
L91006950793202100018 | H11D20000540001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO IPSIA "BARLACCHI" - CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 100000 | 600000 | MIS | 3 | no | no | 2
L91006950793202100019 | H11D20000500001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO LICEO CLASSICO "PITAGORA" - CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 100000 | 600000 | MIS | 3 | no | no | 2
L91006950793202100020 | H18B20000260001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO "FILOLAO" - CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 100000 | 450000 | CPA | 3 | no | no | 2
L91006950793202100021 | H41D20000520001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LICEO "BORRELLI" - S. SEVERINA (KR) | Francesco Mario Benincasa | 100000 | 388000 | MIS | 3 | no | no | 2
L91006950793202100022 | H11D20000510001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICiENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "LUCIFERO" - CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 100000 | 430000 | MIS | 3 | no | no | 2
L91006950793202100023 | H11D20000520001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "DONEGANI" - CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 50000 | 280000 | MIS | 3 | no | no | 2
L91006950793202100024 | H11D20000530001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "CILIBERTO" - CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 100000 | 430000 | MIS | 3 | no | no | 2
L91006950793202100025 | H18B20000270001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO TECNICO STATALE GEOMETRI "SANTONI" - CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 80000 | 380000 | CPA | 3 | no | no | 2
L91006950793202200001 | H75F22000720001 | AREA INTERNA SILA E PRESILA. LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. 7, 8, 11, 14, 26, 26 BIS, 28, 53 E 54 NEI COMUNI DI SAN NICOLA DELL’ALTO, PALLAGORIO, CARFIZZI, VERZINO, UMBRIATICO E SAVELLI, E DELLE SS.PP. 27, 32, 33, 56 E 62 NEI COMUNI DI SANTA SEVERINA, CACCURI, CERENZIA E CASTELSILANO PER IL BIENNIO 2021/2022 | Francesco Mario Benincasa | 551701.27 | 551701.27 | CPA | 3 | no | no | 2
L91006950793202200004 | H19I22000040006 | RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SANTONI" - CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 50250 | 310250 | ADN | 3 | no | no | 2
L91006950793202200005 | H85F21000650006 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA DEL LICEO DI PETILIA POLICASTRO (KR) | Francesco Mario Benincasa | 50000 | 250000 | ADN | 3 | no | no | 2
L91006950793202200006 | H19I220000500006 | RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALL’APERTO PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NAUTICO “M. CILIBERTO” - VIA SIRIS – CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 10000 | 90000 | MIS | 3 | no | no | 2
L91006950793202200007 | H19I22000060006 | RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IPSIA "BARLACCHI"- VIA G. CARDUCCI - CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 58450 | 558450 | MIS | 3 | no | no | 2
L91006950793202200008 | H15F21000840006 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA DEL LICEO CLASSICO "PITAGORA" - CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 50000 | 350000 | ADN | 3 | no | no | 2
L91006950793202200009 | H11B22001660001 | RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE PRESSO L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "LUCIFERO" - VIA G. CARDUCCI - CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 72300 | 372300 | ADN | 3 | no | no | 2
L91006950793202200010 | H15F21000850006 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PERTINI" - CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 50000 | 250000 | ADN | 3 | no | no | 2
L91006950793202200011 | H15F21000830006 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO "FILOLAO" - CROTONE | Francesco Mario Benincasa | 50000 | 350000 | ADN | 3 | no | no | 2
L91006950793202200013 | H77H22002660001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE, DELLE OPERE D'ARTE E DELLE PERTINENZE DELLA SP 7 NEL TRATTO CIRÒ - CARACONESSA | Francesco Mario Benincasa | 500000 | 1000000 | CPA | 3 | no | no | 2
L91006950793202200014 | H77H22002670001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE, DELLE OPERE D'ARTE E DELLE PERTINENZE DELLA SP 10 NEL TRATTO CIRÒ - INNESTO SP 9 | Francesco Mario Benincasa | 1000000 | 1999100.27 | CPA | 3 | no | no | 2
L91006950793202200015 | H37H22002380001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE, DELLE OPERE D'ARTE E DELLE PERTINENZE DELLA SP 43 NEL TRATTO CUTRO - SS 106 | Francesco Mario Benincasa | 500000 | 1000000 | CPA | 3 | no | no | 2
L91006950793202200022 | H88B22000270006 | INTERVENTI DI CAPTAZIONE, ACCUMULO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE DI RISORSE IDRICHE E MONITORAGGIO DELLA RETE IDRICA. POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO CON ANNESSI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | Arturo Crugliano Pantisano | 1000000 | 4000000 | MIS | 3 | no | no | 1
L91006950793202100026 | H85F21001180001 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL PONTE SULLA SP 60 NEL COMUNE DI PETILIA POLICASTRO SUL FIUME TACINA | Francesco Mario Benincasa | 2000000 | 2000000 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100027 | H15F21001450001 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEI PONTI IN MURATURA SULLA SP 58 NEI COMUNI DI SANTA SEVERINA, ROCCABERNARDA E MESORACA | Francesco Mario Benincasa | 500000 | 500000 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100028 | H15F21001460001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME NETO SULLA SP 23 dir NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO | Francesco Mario Benincasa | 186600 | 186600 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100029 | H77H20001350001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DELLA SP 18 DAL KM 5+000 AL KM 9+450 | Francesco Mario Benincasa | 1016800 | 1016800 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100030 | H77H20001360001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 19 DAL KM 0+000 AL KM 3+650, DELLA SP 20 DAL KM 0+000 AL KM 3+900 E DELLA SP 21 DAL KM 0+000 AL KM 2+350 | Francesco Mario Benincasa | 279217 | 279217 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100031 | H97H18001740001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 31 "DELLE TERME" | Francesco Mario Benincasa | 200000 | 200000 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100032 | H47H18001470001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. 45 E 46 | Francesco Mario Benincasa | 382433 | 382433 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100033 | H27H18001620001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 56 "DEL MARCHESATO" | Francesco Mario Benincasa | 300000 | 300000 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100034 | H57H18001380001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 54 "SAVELLESE" | Francesco Mario Benincasa | 300000 | 300000 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202100035 | H37H18001290001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 42 "DRAGONE" | Francesco Mario Benincasa | 200000 | 200000 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202200020 | H25F22000550001 | AREA INTERNA SILA E PRESILA. LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. 7, 8, 11, 14, 26, 26 BIS, 28, 53 E 54 NEI COMUNI DI SAN NICOLA DELL’ALTO, PALLAGORIO, CARFIZZI, VERZINO, UMBRIATICO E SAVELLI, E DELLE SS.PP. 27, 32, 33, 56 E 62 NEI COMUNI DI SANTA SEVERINA, CACCURI, CERENZIA E CASTELSILANO PER IL BIENNIO 2023/2024 | Francesco Mario Benincasa | 236713.79 | 630921.32 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202300001 | H87H22002840001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP 2 "GAGLIOPPO" E 3 "MADONNA DI MARE" | Francesco Mario Benincasa | 400587 | 400587 | CPA | 3 | no | no | 1
L91006950793202300002 | H17H22002540001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. 52 "PAPANICE" E 57 "GABELLA" | Francesco Mario Benincasa | 440646 | 440646 | CPA | 3 | no | no | 1
|  |  |  | 19757079.7724 | 34018387.5724
Il referente del Programma
(Ing. Francesco Mario Benincasa)
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
Note on C12: Milea Giuseppe: 49/22
Note on C14: Milea Giuseppe: 49/22
Note on C15: Milea Giuseppe: 123/2022
Note on C16: Milea Giuseppe: 123/2022
Note on C18: Milea Giuseppe: PONTI/21
Note on C19: Milea Giuseppe: PONTI/21
Note on C20: Milea Giuseppe: PONTI/21
Note on C21: Milea Giuseppe: PONTI/21
Note on C22: Milea Giuseppe: PONTI/22
Note on C23: Milea Giuseppe: PONTI/22

## Scheda F
SCHEDA F: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025
dell’Amministrazione Provinciale di Crotone
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice | Ereditato da precedente programma | Ereditato da precedente programma | Ereditato da precedente programma | Ereditato da scheda D | testo
L91006950793202200002 | H87H22002960001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 60 TRA I KM 2+000 E 10+000 | 2000000 | 3 | mancato finanziamento del progetto
L91006950793202200003 | H67H22002800001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DELLE SS.PP. 7 E 9 DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI CIRÒ ED UMBRIATICO | 1000000 | 3 | mancato finanziamento del progetto
L91006950793202200012 | H81I22000360001 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO "L. GANGALE" IN LOC. CERAMIDIO - CIRO' MARINA (KR) | 2000000 | 3 | mancato finanziamento del progetto
Il referente del Programma
(Ing. Francesco Mario Benincasa)
(1) breve descrizione dei motivi